法務部98年度提升服務品質實施計畫

一．依    據：行政院96年7月23日院授研展字第09600152471號函訂定之「政府服務創新精進方案」。

二．實施對象：各地方法院檢察署、各行政執行處、各矯正機關。

三．計畫目標：秉持「創新與精進」精神，積極落實推動各項便民、禮民措施，達到「求迅速、講效率」全方位優質服務之目標，持續提升法務機關親民形象與公信力。

四．計畫內容：

| 實施要項 | 推動作法 | 完成期限 | 承辦機關 | 預期效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一．提升服務品質，深化服務績效 | 1.改善機關內外環境規劃特色並符民眾需求之設施，主動協助民眾申辦、親切導引服務，並提供業務諮詢。 2.蒐集輿情、民情，檢討精進為民服務工作，並善用傳播媒體及公聽會、說明會、村里民大會等公眾場合，宣導政府施政措施及執行成效年度內至少2次。 3.聯合企業、社會團體辦理或主動參與各項公益事務，擴散政府服務訊息及功能至少4次。 4.積極推展矯正機關社區服務作為至少每月1次，爭取民眾之認同。 5.充實、更新各項服務設備及服務措施，包括櫃台高度、服務標示、申辦須知、申辦動線、停車空間及宣導資料等。 | 98年 3月 98年 10月 98年10月 98年12月 98年6月 | 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 各地方法院檢察署 各矯正機關 各矯正機關 (女子監獄及少年矯正機關除外) 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 | 提供各地檢署、行政執行處、矯正機關（下稱各機關） 第一線服務人員約2480位優秀人員為民服務，以客為尊，主動服務。 各機關每年至少160場次宣導，廣佈政府施政措施及成效，拉近與民眾之距離。 包括更生保護會，觀護志工協進會、醫院、宗教團體、律師公會、大學法律服務社、職業工（公）會等，約有2千多個民間團體、專業團體協助提供專業性服務，以結合民間資源，協助公共服務。 各矯正機關以每月1次計共576個社區受益，改善民眾對監所之封閉觀念。 各機關提供民眾優質洽公環境，樹立機關服務形象。 |
| 二．便捷服務程序，確保流程透明 | 1.檢討、改善設置全功能櫃台，強化機關內部橫向連繫，達到一處收件，全程服務之要求。 2.檢討為民服務工作相關作業標準及服務規範，編訂或簡化作業流程、辦理時限，訂定明確作業程序，提供員工據以作業，並量化服務指標。 3.檢討申辦案件應附繳書證謄本之必要性，並予以減量；配合推動電子謄本政策，提高申辦案件相關資料查驗使用電子謄本認證之比例。 4.公開各項服務標準作業程序資訊。在不違反資訊公開規定及隱私權保護的前提下，各機關應建立申辦或申請案件公開查詢機制至少5項，提供民眾瞭解案件處理流程及最新進度。 5.建立內部稽核制度，嚴謹監督作業過程。 | 98年4月 98年6月 98年6月 98年6月 98年6月 | 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 | 各機關全面實施，提供民眾便捷洽公環境，縮短等候時間。 各機關約1萬5千名員工持有工作手冊，並定期修正，使各項為民服務作業流程標準化、一致性，節省工時，減少疏誤。 各機關提供配合網路申辦、並檢討改進電子謄本認證之比例，減少辦理案件之作業流程，提高便利性。 以每機關5項計，總計400項次網路申辦、查詢。 各機關全面實施，加強服務品質控管，落實PDCA（計畫、執行、檢核、矯正）檢核環節。 |
| 三．探查民意趨勢，建立顧客關係 | 1.建立（或委外）call center 人員回應民眾處理機制，提供即時、正確之專業及法令知識解答，減少處理時間成本，降低民眾抱怨頻率。 2.定期或不定期辦理服務品質、服務態度考核及電話禮貌測試（每季至少1次，每次至少測試5個機關），針對缺失，切實檢討改進；訂定或修訂服務態度、禮儀獎懲辦法，並統計遭投訴電話件數，惕勵員工恆維服務品質。 3.建立新聞媒體及報章輿論快速回應機制及標準作業程序，主動為政策辯護或更正不實內容，以導正社會視聽。 4.有系統地建立「常見問題集」（ＦＡＱ）管理機制，轉換民眾意見成為服務政策或措施；或透過民眾需求調查規劃服務政策或措施。 5.定期辦理民眾意見調查，分析調查結果，改進服務缺失；強化問卷內容及測量方式之設計及評價結果分析；研析滿意度趨勢，並與同性質機關進行比較，供改進服務之參考，每半年至少1次。 | 98年 3月 98年 3、6、9、12月 98年3月 98年 3月 98年 6、12月 | 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 | 各機關對民眾有專業及法令之疑問可直撥或轉接call center專線由專責人員解答相關問題，達快速有效的電話解答服務。 針對各機關每年定期或不定期考核及按季電話禮貌測試，藉由檢核、惕勵、矯正行為，持續提升服務品質。 各機關針對新聞之負面報導於第一時間主動澄清，並提出具體事證以平衡事實，供民眾獲得真實之正確資訊。 各機關透過「為民服務常見問題集FAQ」積極檢討改進作為服務政策或措施，減少民眾疑惑，增進對政府施政之信賴感。 各機關每年至少辦理160次民意調查，瞭解民情民瘼、民眾觀感及民眾需求，改進服務缺失。 |
| 四．豐富服務資訊，促進網路溝通 | 1.主動規劃公開機關基本資料、核心政策、執行計畫、服務措施及預決算情形等重要資訊。提供之資訊內容需正確連結並即時更新。 2.機關網站或網頁設計，網站（頁）資訊檢索應規劃提供多樣性檢索方式；並遵循相關規範標示電子資料，配合MYEGov提供3種分類檢索服務。 3.規劃建置多元化電子參與管道，如意見留言板、線上論壇、網路投票、網路民調等，簡化相關互動及操作方式，以提供民眾友善網路溝通環境。 4.賡續檢討推動網站（線上）申辦業務及服務項目，提供完整申辦資訊及安全申辦認證，並規劃新增申辦項目至少3項，提高線上申辦使用率。 | 98年3月 98年 6月 98年3月 98年 3月 | 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 | 各機關網站主動公開基本相關資料並即時更新，供民眾可24小時上網查閱各機關最新資訊。 以每機關3項計，總計約240項檢索服務，採活潑生動方式展現政府為民服務之熱忱，並依MyEGov分類檢索規範，對外公開之網站資訊均須加註（主題、施政與服務）分類檢索服務標示。 各機關網頁設置民眾意見反映區並維護管理，提供民眾多元之抒發意見管道，建立良好溝通模式。 各機關計有約240項新增線上申辦業務，以達「多用網路少用馬路」之目標，增加民眾之便利性。 |
| 五．創新服務方式，整合服務資源 | 1.每季透過會議或講習鼓勵提出有價值而合理可行之創意服務項目，內容趨向靈活性貼近民眾生活需求而設想，至少3項。 2.檢討現行為民服務工作廣度深度，並主動協調整合性質重複或相關聯服務工作，針對民眾需求，妥適訂定年度提升服務品質執行計畫。 3.舉辦機關服務人員參訪企業作法或政府機關舉辦之品質管理研習會至少1次，著眼於服務產出之目的與結果，力求有價值之創新服務型態與方式多元化，以較少的成本得到更好的服務品質，體現社會正義或公共價值。 4.舉辦跨機關資訊研討會、座談會或教育訓練至少1次，突破現行機關間之隔閡，從政府服務資源整合及共享角度出發，規劃跨機關水平整合服務或業務體系垂直整合服務。 | 98年 3、6、9、12月 98年1月 98年10月 98年3月 | 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 各地方法院檢察署 各行政執行處 各矯正機關 | 各機關計有約240項以上創新服務項目，以民眾之生活習慣發想設計，俾改善民眾對政府服務之刻板觀念。 確立本年度執行目標與工作方向，據以落實執行，有助持續提升機關形象及公信力。 各機關約2400人次研習，引進企業經營理念吸取優質而節省成本之作法，並能增進機關更好之服務品質。 各機關約3,100人次參加，藉相關研討會、座談會或教育訓練相互切磋，改進整合服務平台，達到資源共享之目的。 |

五．執行策略與方法

（一）各實施機關應依本計畫，訂定執行計畫切實執行。

（二）執行計畫內容，請參考行政院頒「政府服務創新精進方案」實施要項所列5大工作項目23子項，以當年度擬推動重點或推動階段性工作，研訂計畫；計畫以列表方式，對照說明各該要項之推動作法、承辦單位、執行情形、績效成果等。本實施計畫為指導性、原則性、推動內容；執行計畫為實務性執行內容，各機關應審酌服務需求及業務特性，結合「政府服務品質獎」評核項目、評核指標、實際檢核項目，研訂執行計畫。

（三）研訂執行執行計畫應檢討與為民服務有關之制度規章、作業流程、申辦手續、服務措施等各層面，突破舊思維，提出創新作法。

（四）各機關「為民服務中心」任務編組成員，應依本實施計畫及各機關訂定之執行計畫，負責推動實施，並定期召集會議檢討實施成效。

六、考核規定與獎勵規定

（一）各機關評獎申請書需提供問卷調查數據，調查樣本數不得低於機關日服務量，實地評審時評審小組隨機施測民眾滿意度，或採”秘密客”（喬裝為一般民眾）方式進行查核。

（二）本部就各執行機關提報辦理情形，得實施不定期實施查證考核，考核結果作為年度推薦參加行政院「政府服務品質獎」評選之重要參考依據。

（三）本部行政執行署、臺灣高等法院檢察署等業務主管機關，對所屬機關之為民服務，應辦理不定期查核，針對缺失，輔導改進，並作為年度服務績效之評審依據。

（四）行政院研考會亦將視實際需要，不定期查訪各機關服務品質；或會同業務主管機關，赴所屬機關實地瞭解推動及執行情形。

（五）各業務主管機關（單位）針對所屬機關執行本計畫成果，每年辦理評審及獎懲，並得遴選績優機關報部推薦參加行政院「政府服務品質獎」評獎，有關評審及獎勵依「政府服務品質獎評獎實施計畫」及相關規定辦理。