法務部整合服務效能躍升執行計畫

提升政府效能向為政府行政改革之重點，其目的不僅係為求國家競爭力之提升，更重要的是符合民眾對政府之殷切期待。行政院自98年7月7日即成立「行政院提升行政效能專案小組」（以下簡稱效能小組），針對如何提升行政效能研議改進措施；立法院於99年1月12日三讀通過「中央政府機關總員額法草案」亦作成附帶決議，應於6個月內提出行政程序簡化方案。復奉　院長於99年3月1日指示以「真誠、效率、同理心」為目標，檢討規劃提升政府效能相關作法。

99.8.30

- 依據

依據行政院99年7月9日院授研管字第0992360585號函頒「整合服務效能躍升方案」及99年7月26日召開「提升行政效能推動小組」第1次會議決議辦理。

- 目標

本計畫之推動，係為確保提升政府服務水準、促進整體服務效能精進再擴大，並拓展各機關創新與整合服務，以全面提升本部及所屬機關主管業務之行政效能。主要目標如下：

- 整合政府對外服務，增進服務民眾綜效

    - 強化申辦資訊公開透明，提升服務效能。

    - 推廣全國公職人員財產申報網路系統，法務部（以下簡稱本部）與監察院共同合作建置財產申報資料動態整合平台及強化網路申報功能，由系統下載個人財產歸戶資料，增加申報便利性。

    - 健全毒品成癮者相關資訊，強化毒品減害具體作為。

- 完整納入所有毒品成癮者相關資訊，支援各機關即時獲得所需資訊，增進行政作業效能。

- 提供決策機關多角度之加值服務與決策支援分析服務，俾利強化毒品減害具體作為。

    - 提升全國法規資料庫服務，建置跨機關法規檢索功能。

    - 建置陳情案件滿意度調查服務評價機制，提升服務品質。

（六）落實推動各項為民服務措施，建立民眾與機關間之和諧關係，持續提升法務機關之親民形象與公信力。

- 強化機關內部管理，提升政府行政效能

  - 建置公文線上簽核系統，推動本部及所屬機關公文全程電子化，並透過加強推動線上簽核、內部公文處理流程簡化及落實分層授權等配套作為，以達成100年底公文處理效率提升20%之目標。

  - 推動「行政執行機關核發財稅案件債權憑證電子化作業」，落實公文節能減紙政策。

- 期程

自本計畫核定之日起至民國100年12月31日止。

- 工作項目（詳附件）

- 對外服務面向

- 服務整備：加強申辦資訊公開透明、表單簡化及標準化

強化申辦資訊公開透明（主辦單位：資訊處）

重新檢視及增修現行建置於「政府入口網」之本部及所屬機關申辦表單，以落實政府資訊公開透明。

- 服務提供：

- 加強推動單一窗口：

（1）健全毒品成癮者相關資訊（主辦單位：資訊處、保護司，協辦單位：內政部、教育部、衛生署、國防部）

A.推動毒品再犯防治乃是一項難度極高的任務，其牽涉面廣闊，橫跨法務、警政、社政、醫療、職訓、教育等多個部會及各縣市毒品危害防制中心，若無一個有效的跨部會協調管理制度及貫穿各部會相關部門之信息流通機制，無法發揮整體效果。本部乃於96年5月成立跨部會專案小組，下設工作小組，推動「毒品成癮者單一窗口服務」。該系統於97年底完成系統開發，自98年1月起辦理試辦作業，於98年6月12日完成推廣事宜，99年第1季各縣市毒品危害防制中心相關績效報表已由該系統產製，並揭露現行減害及防制作業癥結。

B.配合毒品成癮者家庭支持服務方案之實施及配合毒品危害防制條例第十一條之一之修正及健全毒品成癮者相關資訊，99年度納入毒品成癮者家庭支持服務方案、施用三、四級毒品之毒癮者資訊及新增出軍監之毒品成癮者資訊，於毒品成癮者出監或結束保護管束次日，立即提供毒品成癮者全面資訊予各縣市毒品危害防制中心，藉由主動與個案聯絡，即時介入輔導、提供相關協助，全面鞏固毒品成癮者戒癮意願、協助解決生活困境，助其重生。

C.為將分散、繁雜的業務資訊轉化為易取、易讀、整合的有價值訊息，100年將提供多角度之加值服務與決策支援分析服務，俾利強化毒品減害具體作為。

（2）建置全國法規資料庫跨機關檢索功能（主辦單位：資訊處）

全國法規資料庫入口網站收錄建置中央政府各機關之憲法、法律、命令、司法判解、兩岸及港澳協議及國際條約協定等資料，其餘行政規則、行政函釋及地方自治法規等由各機關個別建置，僅由本部建立部分網路連結，民眾仍需進入各部會法規網站檢索資訊。為使民眾以單一窗口方式簡易查得各機關之行政規則、行政函釋及地方自治法規等資料，本網站將新增建置全國法規資料庫「跨機關檢索」功能，並預定於99年12月前正式提供服務（估計法規資料筆數約52萬餘筆、資料庫容量約30GB、網站資料擷取週期1日）。

2、推廣多元管道同步服務：推廣全國公職人員財產申報網路系統。（主辦單位：資訊處、政風司，協辦單位：監察院公職人員財產申報處）

本部與監察院皆屬公職人員財產申報法之申報受理、查核及裁罰機關，有關財產申報之相關業務性質相近。基於政府一體、資源共享、撙節經費及便利申報人作業，共同合作建置財產申報資料動態整合平台及開發網路申報系統。第一期已於98年度完成定期申報(即政風主管採用網路申報當年度財產)之試辦作業，第二期規劃增加強制信託、信託申報、變動申報、信託指示等申報作業，以及增加財產歸戶資料下載之功能，提供全國5萬名須申報財產之公職人員更為便利的網路申報管道。本項服務預計於99年11月完成規劃，99年12月提供服務。

（三）服務評核：建立服務評價機制

建置陳情案件滿意度調查服務評價機制（主辦單位：秘書室、資訊處）

為蒐集民情輿情，提升本部及所屬機關陳情案件之服務速度與處理品質，深化及擴增現行本部及所屬機關首長信箱系統服務模式，增加滿意度調查之民意回饋管道及相關統計表報產製功能，並預計於99年12月前完成規劃，100年度進行相關軟體功能增修，以作為本部及所屬機關服務品質精進及檢討改善之革新作為。

- 內部管理面向

- 機關內部：賡續辦理本部所屬各機關及本部各單位行政作業流程簡化及標準化工作，加強跨單位水平整合服務或業務體系垂直整合服務，以及推動本部及所屬機關電子公文全程電子化（主辦單位：各主管業務單位及所屬機關）。

1.行政流程簡化及推動公文全程電子化：預計99年底前完成245件、100年6月底前完成37,500件、100年12月底前完成62,013件行政流程簡化或標準化工作，各期完成之類別項目如附表。(備註:由本部秘書室彙整提報)

2.整體公文處理效率提升：依據「電子公文節能減紙推動方案」，行政院所屬一級機關於100年底建置公文線上簽核系統（功能包含「公文線上簽核系統」、「公文製作系統」、「公文管理系統」、「檔案管理系統」、「數位內容儲存管理系統」及「第三類電子公布欄系統」），本部重新檢討修訂內部文書處理作業機制，整合本部及所屬機關公文資訊系統，全面推動本部及所屬機關公文全程電子化作業，預計99年底前效率提升3%、100年6月底前效率提升10%、100年12月底前效率提升20%。

（二）機關與機關、人民間：

行政執行機關核發財稅案件債權憑證電子化作業

（主辦單位：資訊處、行政執行署，協辦單位：財政部賦稅署、財政部財稅資料中心）。

行政執行機關對各地方稅捐單位核發之債權憑證件數每年約68萬件，本案以電子公文交換作業，改以書函夾帶附件（債權憑證清冊）的方式，1份公文核發140件債權憑證來降低紙張用量，可節省93%的用紙量。第一年(100年度)試辦期可降低紙張用量2.5萬張，第二年(101年度)全面推廣可降低紙張用量63萬張。

- 推動機制

為具體落實本計畫，提升整體綜效，成立「法務部推動整合服務效能督導小組」，由本部相關單位（機關）代表組成，常務次長擔任召集人；另本部各專案小組定期召開工作小組會議，檢討各項工作辦理情形及階段性具體成果，並發揮評估回饋效果，作法如下：

一、強化申辦資訊公開透明

由本部資訊處不定期檢視及增修現行「政府入口網」之本部及所屬機關表單。

二、推廣全國公職人員財產申報網路系統

（一）成立「法務部全國公職人員財產申報網路系統專案小組」，由資訊處處長及政風司司長擔任召集人負責整體之規劃推動。

（二）專案小組下設工作小組負責細部之作業流程設計、需求規格確認及專案執行。

（三）本案為第一期功能之擴充，前已完成政風主管之試辦，預定第二期於99年9月30日功能開發後，即正式全面推廣。

三、健全毒品成癮者相關資訊，落實主動服務

成立跨部會專案小組，由資訊處處長及保護司司長擔任召集人，持續定期召開專案小組及工作小組會議。

四、建置全國法規資料庫跨機關法規檢索功能

成立「法務部全國法規資料庫工作小組」，由本部及相關機關代表組成，本部資訊處處長擔任召集人，持續定期召開工作小組會議，本部資訊處負責秘書業務。

五、建置陳情案件滿意度調查服務評價機制

採權責分工，由本部資訊處負責服務評價機制建置，管考單位負責追蹤檢討改善品質。

六、建置公文線上簽核系統：

依本部訂頒之「法務部電子公文節能減紙推動作業計畫」推動執行。

（一）成立本部電子公文節能減紙推動小組

由本部常務次長擔任召集人，主任秘書擔任副召集人，綜理本部及所屬各級機關電子公文節能減紙工作事宜；小組成員由本部負責文書、資訊、檔案、人事、文書流程管理等主辦單位、本部矯正司、本部調查局、臺灣高等法院檢察署及行政執行署各指派高階主管1名組成，主要任務如下：

（1）決議擬訂本部電子公文節能減紙整體推動目標、計畫擬訂、執行與成效檢討。

（2）研議公文線上簽核、擴大公文電子交換、提升電子公布欄應用及電子化相關行政作為等作業之各項實施策略與措施。

（3）督導各單位（機關）執行情形，評估檢討執行成效與評核，必要時得派員進行實地查核。

（4）配合行政院政策，規劃本部及所屬機關應辦理事項及措  施。

（二）成立本部電子公文節能減紙工作小組

由本部資訊處邀集本部各單位業務承辦同仁組成，不定時訪查操作實務，檢討改進程式及召開會議等，主要任務如下：

（1）整合本部各單位作業需求項目與流程。

（2）依推動小組之實施策略與措施進行公文線上簽核規劃事宜。

（3）辦理公文相關資訊系統測試事宜。

（4）協助本部各單位辦理公文線上簽核。

（5）執行推動小組交辦與其他協調聯繫事項。。

七、行政執行機關核發財稅案件債權憑證電子化作業

（一）本部為統籌規劃開發行政執行機關之案件管理資訊系統，業於89年6月即組成「法務部行政執行署暨行政執行處行政執行案件管理系統專案小組」，召集人為資訊處處長及行政執行署署長，成員包含資訊處、本部行政執行署、財政部賦稅署、健保局及行政執行處代表，本案仍由該專案小組負責整體之規劃推動。

（二）專案小組下設工作小組負責細部之作業流程設計、需求規格確認及專案執行。

（三）本案由彰化行政執行處與彰化縣地方稅務局試辦，視試辦成效，逐步推動至各地方稅捐機關、各國稅機關。

- 管制措施

一、強化申辦資訊公開透明

由本部資訊處負責按實施期程追蹤列管執行情形。

二、推廣全國公職人員財產申報網路系統

由本部資訊處負責按實施期程追蹤列管執行情形。

三、健全毒品成癮者相關資訊，落實主動服務

由本部資訊處負責「法務部毒品成癮者單一窗口服務工作小組」負責追蹤列管執行情形。

四、建置全國法規資料庫跨機關法規檢索功能

由本部資訊處負責追蹤列管「法務部全國法規資料庫工作小組」執行情形。

五、建置陳情案件滿意度調查服務評價機制

由本部秘書室按實施期程追蹤列管執行情形。

六、建置公文線上簽核系統

依本部訂頒之「法務部電子公文節能減紙推動作業計畫」推動執行，並按重點工作分工及推動時程表列管由本部秘書室追蹤執行情形。

七、行政執行機關核發財稅案件債權憑證電子化作業

由本部資訊處負責追蹤列管「法務部行政執行署暨行政執行處行政執行案件管理系統工作小組」執行情形。

- 其他

一、持續廣納各方建言、辦理「傾聽人民聲音」活動。

二、辦理教育訓練，提升服務職能及宣導效能改進措施。

三、各主辦機關（單位）依行政院提升行政效能推動小組第1次會議決議，提報第1次執行成效為99年11月30日前；爾後提報時程應按季(100年3、6、9、12月)之當月10前提送上季推動本案之辦理情形及階段性成果，由本部秘書室負責彙陳。

附件　法務部推動工作項目一覽表

| 項次 | 工作 項目 | 細項名稱 | 實施期程 | 績效指標 | 衡量標準 | 年度目標值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 99年 12月 | 100年 6月底 | 100年12月底 |
| 1-1 | 加強申辦資訊公開透明、表單簡化及標準化 | 1.本部及檢察體系 | 99.09- 99.12 | 新增或擴充服務內容 | 計畫期程內新增或擴充服務項目數 | 12項 |  |  |
|  |  | 2.行政執行及矯正體系 | 99.09- 99.12 | 新增或擴充服務內容 | 計畫期程內新增或擴充服務項目數 | 6項 |  |  |
| 1-2 | 1.加強推動單一窗口 | 1.健全毒品成癮者相關資訊 | 99.09- 100.12 | 單一窗口 | 計畫期程內新增或擴充服務項目數 | 4項 | 9項 | 17項 |
|  |  | 2.建置全國法規資料庫跨機關檢索功能 | 99.09- 99.12 | 新增或擴充單一窗口服務內容 | 計畫期程內新增或擴充服務項目數 | 1項 | -- | -- |
|  | 2.推廣多元管道同步服務 | 推廣全國公職人員財產申報網路系統 | 99.09- 99.12 | 新增財產申報作業管道項目 | 計畫期程內新增或擴充服務項目數 | 4項 | - | - |
| 1-3 | 建立服務評價機制 |  | 99.09-99.12 | 建置服務評價機制 | 實際建置服務評價機制數/預定建置服務評價機制數*100% 註：預定建置之服務評價機制共2項 | 100%- |  |  |
|  |  |  | 100.06 | 首長信箱陳情案件建立服務評價機制 | 實際建置服務評價機制數/預定建置服務評價機制數*100% 註：預定建置之服務評價機制共2項 |  | 100% |  |
|  |  |  |  | 依據民眾服務評價結果檢討改善業務（含流程項目） |  |  |  | 100% |
| 2-1 | 1.行政流程簡化及推動公文全程電子化 |  | 99.09- 100.12 | 行政流程簡化項目 | 計畫期程內簡化項目數 | 5項、245件 | 7項、37745件 | 11項、99758件 |
|  | 2.整體公文處理效率提升 | 建置公文線上簽核系統 | 99.09- 100.12 | 提升公文處理時效 | (本月平均處理天數-基準月平均處理天數)/基準月平均處理天數 註：以99年1-6月之一般公文之時效統計資料為基準月 | 3% | 10% | 20% |

附表1：   法務部所屬機關加強申辦資訊公開項目一覽表

| 機關名稱 | 申辦資訊公開工作項目 | 完成期限 |
| --- | --- | --- |
| 法務部 | 1.強化申辦資訊公開透明 | 100年6月 |
|  | 2.推廣全國公職人員財產申報網路系統 | 99年12月 |
|  | 3.健全毒品成癮者相關資訊 | 100年6月 |
|  | 4.建置全國法規資料庫跨機關法規檢索功能 | 99年12月 |
|  | 5.建置陳情案件滿意度調查服務評價機制 | 100年6月 |
|  | 6.建置公文線上簽核系統 | 100年12月 |

附表2：    法務部所屬機關表單簡化及標準化項目一覽表

| 機關名稱 | 業務類別 | 表單簡化及標準化項目名稱 | 完成期限 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 99年 12月 | 100年 6月 | 100年 12月 |
| 本部所屬檢察機關 | 檢察及矯正業務 | 透過法務部建置之便民服務線上申辦系統，民眾可上網辦理案件申請、查詢，並提供標準化格式供民眾作為填寫之參考，其中屬於檢察業務計46項（含採憑證申辦21項、非憑證申辦25項）；屬於矯正業務（看守所）計10項（含採憑證申辦8項、非憑證申辦2項）。 |  |  | 4200件 |
| 本部所屬檢察機關 | 檢察業務 | 聲請增發死亡證明書，死者家屬提出身分證，證明與死者關係，即予以辦理。 |  | 760件 |  |
| 本部所屬檢察機關 | 檢察業務 | 辦理易科罰金，受刑人本人攜身分證件至檢察署即可辦理，免其它證件。 |  | 5700件 |  |
| 本部所屬檢察機關 | 檢察業務 | 按鈴申告，僅攜身分證及犯罪事證即可，無須自行撰寫書狀。 |  | 20000件 |  |
| 本部所屬矯正機關 | 矯正業務 | 法務部所屬矯正機關接受參觀申請表。 | 49件 |  |  |
| 本部所屬矯正機關 | 矯正業務 | 遠距接見申請單。 | 49件 |  |  |
| 本部所屬矯正機關 | 矯正業務 | 接見寄物三聯單。 | 49件 |  |  |
| 本部所屬矯正機關 | 矯正業務 | 補發出監（院所校）證明申請表。 | 49件 |  |  |
| 本部所屬矯正機關 | 矯正業務 | 收容人返家奔喪申請書。 | 49件 |  |  |
| 本部所屬矯正機關 | 矯正業務 | 收容人保管物品、保管金領回申請表。 | 49件 |  |  |
| 本部所屬矯正機關 | 矯正業務 | 死亡收容人家屬請求領回受刑人屍體領據。 | 49件 |  |  |
| 本部所屬矯正機關 | 矯正業務 | 收容人在監（所）作業證明書申請表。 | 49件 |  |  |
| 本部所屬矯正機關 | 矯正業務 | 受感訓處分人貧困家屬救濟金申請表。 | 49件 |  |  |
| 行政執行署及所屬行政執行處 | 行政執行 | 簡化申請閱卷狀。 | 13件 |  |  |
| 行政執行署及所屬行政執行處 | 行政執行 | 聲明異議狀標準化。 |  | 13件 |  |
| 合計 |  |  | 10項454件 | 4項26473件 | 1項4200件 |

附表2－1：

| 申請項目 | 申辦方式 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 聲請案移法院併自訴案審理 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請傳喚證人/鑑定人 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請變更期日應訊 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請移轉管轄 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請送達書類 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請查復案件進行情形 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請撤銷通緝 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請增發書類 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請解除限制出境 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請發還刑事保證金 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請發還證物/扣押物 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請准予分期繳納罰金 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請准就殘刑繳納罰金 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請更定應執行刑 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請發監執行 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請停止(延期)執行 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請囑託執行 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請發給結案證明書 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請發給執行完畢證明書 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請補發相驗屍體證明書 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 受保護管束人書面報到聲請 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 受保護管束人住所遷移聲請 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 受保護管束人聲請離開受保護管束地 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 申請平民法律扶助 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請查復犯罪被害補償金申請案件進行情形 | 非憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請增發書類 | 憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請發給結案證明書 | 憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請案移法院併自訴案審理 | 憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請傳喚證人／鑑定人 | 憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請撤銷通緝 | 憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請補發相驗屍體證明書 | 憑證申辦 | 檢察機關業務 |

附表2－2：

| 申請項目 | 申辦方式 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 聲請延期執行觀察勒戒 | 憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請查復案件進行情形 | 憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請移轉管轄 | 憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請變更送達處所 | 憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請解除限制出境 | 憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請更定應執行刑 | 憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請發監執行 | 憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請囑託執行 | 憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 犯罪被害補償金覆議申請 | 憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 犯罪被害暫時補償金申請 | 憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請送達書類 | 憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請發還證物／扣押物 | 憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請發還刑事保證金 | 憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 聲請發給執行完畢證明書 | 憑證申辦 | 檢察機關業務 |
| 參訪矯正機關 | 非憑證申辦 | 矯正機關業務（看守所） |
| 申請在監證明(監) | 非憑證申辦 | 矯正機關業務（看守所） |
| 申請在監(所、院、校)證明 | 憑證申辦 | 矯正機關業務（看守所） |
| 補發出監(所、院、校)證明 | 憑證申辦 | 矯正機關業務（看守所） |
| 申請返家探視 | 憑證申辦 | 矯正機關業務（看守所） |
| 收容人在監作業證明 | 憑證申辦 | 矯正機關業務（看守所） |
| 敦親睦鄰服務--協助地方社區鄰里環境清潔維護工作 | 憑證申辦 | 矯正機關業務（看守所） |
| 參訪矯正機關 | 憑證申辦 | 矯正機關業務（看守所） |
| 受感訓處分人申請貧困家屬救濟金 | 憑證申辦 | 矯正機關業務（看守所） |
| 申請領回保管物及保管金 | 憑證申辦 | 矯正機關業務（看守所） |

附表3：法務部所屬機關行政流程簡化項目一覽表

| 機關名稱 | 業務類別 | 行政流程簡化項目名稱 | 完成期限 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 99年 12月 | 100年 6月 | 100年 12月 |  |
| 本部所屬檢察機關 | 檢察業務 | 相驗案件隨報隨驗並當場印發相驗屍體證明書，省去民眾到檢察署聲請相驗屍體證明書之往返及等待時間。 |  |  | 32000件 |  |
| 本部所屬檢察機關 | 保護業務 | 針對短期自由刑推動辦理易服社會勞動服務，舒緩監獄擁擠及節省矯正費用及人力。 |  | 9500件 |  |  |
| 本部所屬檢察機關 | 檢察業務 | 刑事保證金之領回及罰金繳納採單一窗口辦理，簡化辦理手續及時間。 |  |  | 15000件 |  |
| 本部所屬檢察機關 | 檢察及矯正業務 | 推動遠距訊問及獄所收容人遠距接見，降低人犯提解之風險及收容人家屬來回奔波之勞頓。 |  |  | 遠距訊問：3000件 遠距接見：12000件 |  |
| 本部所屬檢察機關 | 檢察業務 | 簡化訴訟流程，積極辦理速偵案件之推動：依據法務部「地方法院檢察署檢察官快速終結案件實施要點」辦理，凡得依職權不起訴處分、緩起訴處分及簡易判決處刑之案件，經檢察官訊問完畢後，認無刑事訴訟法第101條第1項各款或第101條之1第1項各款所定情形之一者，得當場對被告諭知為職權不起訴處分、緩起訴處分、聲請以簡易判決處刑之意旨，並終結偵查。 |  | 28000件 |  |  |
| 本部所屬矯正機關 | 矯正業務 | 數位網路申辦預約接見。 | 49件 |  |  |  |
| 本部所屬矯正機關 | 矯正業務 | 收容人家屬申辦接見便民措施。 | 49件 |  |  |  |
| 本部所屬矯正機關 | 矯正業務 | 設置直撥專線供受刑人家屬即時查詢受刑人病情、寄藥或申請保外醫治流程。 | 49件 |  |  |  |
| 本部所屬矯正機關 | 矯正業務 | 設置遠距接見服務系統。 | 49件 |  |  |  |
| 本部所屬矯正機關 | 矯正業務 | 接見室放置辦理遠距接見相關規定及表單，供收容人家屬免費取閱。 | 49件 |  |  |  |
| 行政執行署及所屬行政執行處 | 行政執行 | 簡化執行金額分期繳納流程。 |  |  |  | 13件 |
| 合計 |  |  | 5項245件 | 2項37500件 |  | 4項62013件 |