99年度「執行電腦處理個人資料保護事項協調聯繫」第1次

會議資料

壹、會議背景

「個人資料保護法」於99年5月26日經總統公布，尚待訂定施行日期，為及早因應新法規範要求，宜儘速修正「電腦處理個人資料保護法施行細則」及「電腦處理個人資料保護法之特定目的及個人資料類別」，以配合新法之施行，因修正時程急迫，而涉及的對象遍及各政府機關及各行業、團體或個人，各機關及各目的事業主管機關均應積極參予本法施行細則及相關法令之修正，以便管理機關之個人資料，防止資料外洩，同時提出有效監督管理非公務機關之機制並提供協助。另本部依據「貫徹隱私保護方案」（列管於本部中程施政計畫及行政院「塑造資安文化、推升資安產值」產業科技策略會議關鍵推動方案與行政院資通安全會報事項），以及總統政見執行追蹤事項之人權政策（編號286）關於「政府資料庫不得恣意聯結、濫用個人資料、侵害人民隱私」之執行（行政院研考會列管，希各機關將其納入個人資料保護管理規範中加以訂定，並於99年底前完成），業於98年12月31日召開中央機關協調聯繫會議，就99年度執行計畫與具體行動措施訂有完成期限，為協助各機關完成表內所訂相關措施，並追蹤執行，爰召開本次協調聯繫會議。

貳、程序事項

由於法務部之會議室最多僅能容納50人，而召開中央及地方機關個人資料保護事項協調聯繫會議通常需80人之會場，如部分機關指派2人以上參與會議，則需要100人以上之會場。因配合「個人資料保護法」相關法令修正及執行措施研擬之時程急迫，為解決尋覓會議場所之時間浪費及租借場地之預算費用等問題，擬由參與會議機關提供適當之會議場所，以便共同辦理個人資料保護事項。

一、會議地點：以位居交通便利之機關提供會議場地，例如交通部鐵路管理局（台北站或板橋站）、臺北縣政府、行政院經濟建設委員會等。

二、辦理方式：由上開提供會議場地之機關輪流辦理，至於開會通知單由提供會議場地機關或法務部辦理，則依各該機關可免費提供場地之方式（即開會通知單是否須以提供會議場地機關名義為之，始得免費利用場地）決議之。

三、會議決議：

叁、討論事項

一、研修「個人資料保護法施行細則」草案之方式及時程

(一)研修方式

1、第一階段：各目的事業主管機關彙整問題、研提修正意見及開會討論

(1)目的事業主管機關分別邀集業界開會研商。

(2)法務部邀集各目的事業機關召開研修會議。

2、第二階段：學者專家研修小組會議

(1)學者專家之專業意見。

(2)主要目的事業機關之政策執行意見。

3、第三階段：草案預告及公聽會

(二)研修時程（隨時修正）

| 時程 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 100年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法務部公聽會 | ＊ |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的事業主管機關彙整研議 | ＊ | ＊ |  |  |  |  |  |  |
| 第一階段會議 |  |  | ＊ |  |  |  |  |  |
| 第二階段會議 |  |  |  | ＊ |  |  |  |  |
| 第三階段預告公聽 |  |  |  |  | ＊ |  |  |  |
| 陳報行政院 |  |  |  |  |  | ＊ |  |  |

(三)上開研修方式及時程，有無其他建議？

二、配合新法修正機關及所管事業所需個人資料之特定目的

(一)依據：85年8月7日法85令字第19745號「電腦處理個人資料保護法之特定目的」

(二)建議修正方向：範圍具體、定義明確。

(三)修正方式：

1、機關之特定目的：由各機關於執行法定職務之範圍內自行提報需求。

2、事業之特定目的：由目的事業主管機關邀集所管事業開會研商後，於合於營業登記項目或章程所訂業務之需要範圍內提報需求。

(四)建議分類編號：

1、總類：共通性特定目的

2、分類：個別性特定目的（依業務別）

(五)作用：主管機關監督管理之工具或依據

(六)有無其他建議？

三、配合新法修正機關及所管事業所需個人資料之資料類別

(一)依據：85年8月7日法85令字第19745號「電腦處理個人資料保護法之個人資料類別」

(二)建議修正方向：適合各行各業之資料範圍

(三)修正方式：由目的事業主管機關邀集所管事業開會研商

(四)分類編號：依類別逐一編號

(五)作用：主管機關監督管理之工具

(六)有無其他建議？

四、修正各目的事業主管機關之相關法令

(一)檢視主管法令之不足。

(二)以法律明文規定之方式，增加免除告知義務、蒐集或處理、特定目的外利用等之範圍。

(三)有無其他建議？

五、訂定個人資料保護法授權之相關辦法

(一) 特種資料應遵行事項之辦法

1、本法第6條第2項：前項第四款個人資料蒐集、處理或利用之範圍、程序及其他應遵行事項之辦法，由中央目的事業主管機關會同法務部定之。

2、授權範圍：公務機關或學術研究機構基於醫療、衛生或犯罪預防之目的，為統計或學術研究而有必要，且經一定程序所為蒐集、處理或利用之個人資料。

(二)非公務機關個人資料檔案安全維護計畫或業務終止後個人資料處理方法辦法

1、本法第27條第3項：由中央目的事業主管機關訂定

2、對象：對於保有大量且重要個人資料檔案之特定非公務機關（例如銀行、電信、醫院、保險等），授權由中央目的事業主管機關指定加強管理。

3、理由：非公務機關對於個人資料仍應負安全保管責任。

(三)有無其他建議？

六、強化行政監督

(一)由於新法已廢除個人資料執照登記制度（99年5月26日公布施行），未來目的事業主管機關如何監督所管事業，新法未有明確之機制。為統一各目的事業主管機關之監督管理措施，建議至少以下列方式為之。

(二)監督措施：

1、特定目的制度（包含事業自行公告及陳報目的事業主機關備查）。

2、個人資料檔案安全維護計畫或業務終止後個人資料處理方法（對象為經指定之非公務機關）。

3、是否有不足之處，請提供建議意見。

七、發布個人資料保護基本方針

(一)內容

1、公部門：

(1)各機關公告個人資料保護政策（明確保護個人資料自主決定權與個人資料合理流通並重）、法令依據及特定目的。

(2)各目的事業主管機關發布事業之個人資料保護標準指針（Guidelines ）。

2、私部門：各事業依上開個人資料保護標準指針研訂個人資料保護政策及遵守相關法令要求。

(二)方式：在本法施行細則中訂定由法務部發布個人資料保護基本方針，再由各目的事業主管機關依該基本方針發布事業之個人資料保護標準指針。

(三)有無其他建議意見？

八、99年度執行計畫與具體行動措施之進度追蹤

| 列管計畫或會議決議事項（執行計畫） | 具體行動措施 | 辦理機關 | 完成期限 | 進度追蹤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)總統政見執行追蹤事項之人權政策（編號286）關於「政府資料庫不得恣意聯結、濫用個人資料、侵害人民隱私」之執行事項（行政院研考會列管）、行政院98年12月30日院臺經字第0980099463號函頒「行政院『塑造資安文化、推升資安產值』產業科技策略會議關鍵推動方案（99年至102年）」、行政院國家資通安全會報、貫徹隱私保護方案（法務部中程施政計畫） | 1、訂定機關個人資料保護及管理規範（章節初步建議為總則、個人資料之蒐集、處理及利用、當事人權利行使、個人資料檔案安全維護、機關協調聯繫與執行合作、附則等）。 2、中央目的事業主管機關會同本部指定適用個資法之非公務機關： (1)無店面零售業、旅行業、觀光旅館業、旅館業、運動場館業、影片及錄影節目帶租賃業等陸續完成指定公告。 (2)99年3月或4月份繼續指定其他行業為個資法之非公務機關。 | 1、各機關 2、中央目的事業主管機關及法務部 (1)經濟部、國家通訊傳播委員會、交通部觀光局、行政院體育委員會、行政院新聞局等。 (2)中央目的事業主管機關及法務部 | 99年12月31日 ＊注意事項： 「法務部個人資料保護管理要點草案」（名稱暫定）如有具體結論並簽奉 部長核定後，即函送各機關參考。 99年12月31日 ＊注意事項1： 「無店面零售業（以網際網路及型錄方式零售商品之公司行號）」（經濟部）、「錄影節目帶出租業」（行政院新聞局）均自99年7月1日起適用個資法，近日內將完成會銜公告程序。 ＊注意事項2： 請下列中央目的事業主管機關儘速會同指定公告之程序，且為行業公平適用起見，均請同自99年7月1日起適用個資法： 1「旅行業、觀光旅館業、旅館業」（交通部觀光局） 2「運動場館業」（行政院體育委員會） 100年4月30日（暫定） | 99年7月2日先行提供「法務部個人資料保護管理要點草案」（初稿）供各機關參考研擬，惟草案內附表尚未研擬完成，各機關可自行設計，以便在期限內完成管理要點之訂定。 ＊注意事項1： 「無店面零售業（以網際網路及型錄方式零售商品之公司行號）」（經濟部）、「錄影節目帶出租業」（行政院新聞局）、「電視購物頻道供應業者」（國家通訊傳播委員會）均已完成非公務機關之指定公告程序，並均自99年7月1日起適用電腦處理個人資料保護法。 ＊注意事項2： 由於監察院已立案調查「無店面零售業」之指定緣由及經過，並責由本部說明辦理經過及相關部會處理情形。因此，建議交通部觀光局及行政院體育委員會儘速與本部完成共同指定公告之程序，在未完成上開程序前，主管機關對於所管事業之個人資料保護事項仍盡到監督管理之職責（依據消費者保護法及相關主管法規），以便將來監察院立案調查時能確實回應。 此部分因「個人料保護法」已於99年4月27日立法院三讀通過並於99年5月26日經總統公布，將來新法施行後各行業均適用，且因施行在即，擬停止指定公告之程序，並由各目的事業主管機關協助所管事業準備適用新法。 |
| (二)依個資法第17條完成指定專人辦理個人資料安全維護事項 | 機關單位指定專人辦理（機關組織編制較小者，例如各單位僅1人辦理業務甚或兼辦者，則統一由該機關個資保護聯絡窗口兼辦專責人員業務） ＊專責人員職責： 1定位：機關單位內部之個人資料管理代表（諮詢者、規劃者及稽核者）。 2職責：以PDCA（Plan-Do-Check-Act）為方法，依個資法相關規定及資安要求加以規劃（詳細內容如後）。 | 各機關 | 本部已於98年7月22日以法律字第0980700516號函請各機關辦理在案，請各機關（或轉請所屬機關）確實依法辦理完成，預定於99年6月底前完成第一次對外公告辦理成果統計資料；99年8月底前完成機關勸導；99年12月底前各機關完成辦理，並將成果陳報行政院。 ＊注意事項： 各機關個資保護專責人員有異動者，請函知法務部，以便更新資料。 | 1、請未指定專人之公務機關儘速指定。 2、已指定完成並曾函知本部者，如有人員更新情形，由各該機關自行更新記錄備用，毋庸再函知本部。 |
| (三)設置「個資保護聯絡窗口」 | 機關指定 ＊聯絡窗口任務： 1機關間個資業務協調聯繫之對口。 2機關個資安全事件通報之對口。 3重大個資外洩事件之民眾聯繫單一窗口（便利民眾提出申訴與救濟之管道）。 4統籌機關內專責人員之資料更新及製作名錄。 5統籌機關內專責人員教育訓練之名單提報與記錄受訓情形（暫辦，未來法務部將建立專責人員教育訓練線上系統）。 | 各機關 | 本部已於98年7月22日以法律字第0980700516號函請各機關辦理在案，請各機關（或轉請所屬機關）確實辦理完成，預定於99年6月底前完成第一次對外公告個資保護機關聯絡目錄；99年8月底前完成機關勸導；99年12月底前各機關完成辦理，並將成果陳報行政院。 ＊注意事項： 各機關個資保護聯絡窗口有異動者，請函知法務部，以便更新資料。 | 1、請未指定之公務機關儘速指定。 2、有異動情形者，請函知本部，以便更新資料。 |
| (四)指定機關召集人，以便統一決策及執行 | 機關指定（由機關副首長或主任秘書或相當職位簡任主管擔任召集人，法務部98年7月22日法律字第0980700516號函諒達） ＊機關召集人任務： 1機關內資源之整合運用（例如資訊安全與個資隱私業務之統籌運用）。 2統一決策及推動機關內各單位之個人資料保護業務。 3「個資保護執行小組會議」之主持人：各機關視需要成立（內部任務編組）。 | 各機關 | 本部已於98年7月22日以法律字第0980700516號函請各機關辦理在案，請各機關（或轉請所屬機關）確實依法辦理完成，預定於99年6月底前完成第一次對外公告辦理成果統計資料；99年8月底前完成機關勸導；99年12月底前各機關完成辦理，並將成果陳報行政院。 | 1、請未指定之公務機關儘速指定。 2、已指定完成並曾函知本部者，如有人員更新情形，由各該機關自行更新，毋庸再函知本部。 |
| (五)研議設立專責機關或「公設財團法人個人資料保護協會」（名稱暫定）之隱私保護專責機構可行性 | 因涉及組織編制及預算編列等制度性因素，未來將委託學者專家提出可行性研究報告 | 法務部（各機關協助） | 貫徹隱私保護方案102年計畫 | 依規劃期限辦理。 |

以上有無其他建議意見？

叁、其他臨時動議

（各機關如有建議或其他需協調聯繫事項，請於會議前提供意見及相關資料供參，以節省會議時間）

肆、會議結論